# 智慧電表導入計畫期中報告

## 摘要

本計畫於 2026 年在三個行政區試行智慧電表，目標是降低人工抄表成本並提早發現異常用電。截至 6 月底，已安裝 1,200 具電表，資料回傳成功率為 97.5%。

## 計畫背景

傳統人工抄表每月需要 18 名抄表員，抄表誤差與漏抄造成每年約 120 萬元的帳務調整。智慧電表可以每 15 分鐘回傳一次讀數，讓營運單位即時掌握用電狀況。

## 執行方法

試行區域包括北區、中區與南區。每具電表透過 NB-IoT 網路回傳資料，後端系統每日彙整並產生異常報表。維運團隊提供 7×24 小時的監控服務。

## 期中成果

截至 6 月底，北區安裝 500 具、中區安裝 400 具、南區安裝 300 具，合計 1,200 具。資料回傳成功率為 97.5%，異常用電告警共 42 件，其中 30 件經現場確認為真實異常。

## 問題與風險

南區部分老舊社區的訊號覆蓋不足，導致回傳成功率偏低。此外，部分用戶對資料隱私仍有疑慮。

## 下一階段規劃

下半年預計再安裝 800 具電表，並與客服系統整合，讓用戶可以查詢自己的用電紀錄。